## приложение 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010г № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Мысковская ЭСО"
Утверждаю
[10 empty] | за 2012 год | [11 empty] | Директор ООО "Мысковская ЭСО"
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года * | Объем финансирования на 2012 год | [9 empty] | Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн.рублей |  | Введено оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн.рублей |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода * | Отклонение *** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв | [6 empty] | млн.рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатм закупочных процедур
| ВСЕГО |  | 10.409 | 10.752 | 0.52 | 2.809 | 4.769 | 2.569 | 4.93 | 4.584 | 0.19 | 0.79 | 10.752 | 0.79 | 13.588 | 1.043 | -0.343 | -0.257 | -2.5149
1. | Техническое перевооружение и реконструкция |  | 4.185 | 4.487 | 0 | 0.481 | 1.562 | 1.592 | 2.433 | 1.641 | 0.19 | 0.773 | 4.487 | 0.773 | 8.674 | 1.026 | -0.302 | -0.281
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 4.185 | 4.487 | 0 | 0.481 | 1.562 | 1.592 | 2.433 | 1.641 | 0.19 | 0.773 | 4.487 | 0.773 | 8.674 | 1.026 | -0.302 | -0.281
1 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф 6-12 к, от РП 2 |  | 0.537 | 0.262 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0.537 | 0 | 0 | 0 | 0.262 | 0 | 2.097 | 0 | 0.275 | -0.275
2 | Проектно-изыскателькие работы для объектов строительства будущих периодов |  | 0.19 | 0.24 | 0 | 0.189 | 0 | 0.053 | 0 | -0.02 | 0.19 | 0.018 | 0.24 | 0.018 | 0 | 0.018 | -0.05 | 0.222
3 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ф 6-11 п, 23 п |  | 0.916 | 1.343 | 0 | 0 | 0 | 1.277 | 0.916 | 0.066 | 0 | 0 | 1.343 | 0 | 4.112 | 0 | -0.427 | 0.427
4 | Реконструкция ВЛ - 0,4 кВ от ТП-58,57,59 |  | 1.112 | 0.923 | 0 | 0.158 | 1.112 | 0 | 0 | 0.663 | 0 | 0.102 | 0.923 | 0.102 | 0.923 | 0.473 | 0.189 | -0.291
5 | Замена силовых трансформаторов |  | 0 | 0.091 | 0 | 0.091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0 | 0.091 | 0 | -0.091 | 0.091
6 | Замена баковых выключателей на вакуумные |  | 0.9 | 0.622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.211 | 0 | 0.411 | 0.622 | 0.411 | 0.622 | 0.411 | 0.278 | -0.689
7 | Приобретение офисного оборудования |  | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | -0.08
8 | Монтаж автоматического реклоузера ф. 6-24 п |  | 0.45 | 0.684 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0.662 | 0 | 0.022 | 0.684 | 0.022 | 0.684 | 0.022 | -0.234 | 0.212
9 | Наращивание системы АИИСКУЭ |  | 0 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 | 0 | 0.043 | 0 | -0.043 | 0.043
10 | Замена ЩО-70 в ТП -172 |  | 0 | 0.102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 |  | 0
11 | Диспечерский контроль РП |  | 0 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059 | 0 | 0.118 | 0.177 | 0.118 | 0 | 0 |  | 0.059
2 | Новое строительство |  | 6.224 | 6.265 | 0.52 | 2.328 | 3.207 | 0.977 | 2.497 | 2.943 | 0 | 0.017 | 6.265 | 0.017 | 4.914 | 0.017 | -0.041 | 0.024 | 0.3856
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | 3.314 | 3.117 | 0 | 2.328 | 1.492 | 0.065 | 1.822 | 0.724 | 0 | 0 | 3.117 | 0 | 1.766 | 0 | 0.197 | -0.197
1 | Строительство волоконно-оптической линии связи |  | 1.822 | 1.351 | 0 | 1.351 | 0 | 0 | 1.822 | 0 | 0 | 0 | 1.351 | 0 | 0 | 0 | 0.471 | -0.471
2 | Строительство ВЛ-0,4 кВ от ТП-207 |  | 1.492 | 1.042 | 0 | 0.977 | 1.492 | 0.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.042 | 0 | 1.042 | 0 | 0.45 | -0.45
3 | Строительство ВЛ-6 кВ от ТП-202 |  | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0 | 0.724 | 0 | 0.724 | 0 | -0.724 | 0.724
2.2. | Прочее строительство (технологическое присоединение) |  | 2.91 | 3.148 | 0.52 | 0 | 1.715 | 0.912 | 0.675 | 2.219 | 0 | 0.017 | 3.148 | 0.017 | 3.148 | 0.017 | -0.238 | 0.221 | 7.5945
Справочно:
** - план, согласно утвержденной инвестиционной программе
*** - накопленным итогом за год
Главный инженер _________________________________________________
Экономист _________________________________________________

## приложение 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24.03.2010г № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ
ООО "Мысковская ЭСО"
|  | за 2012 год | [9 empty] | Утверждаю
Директор ООО "Мысковская ЭСО"
______________ Ю.А. Торопов
«___»________ 20__ года
М.П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования на 2012год | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв |  | 2 кв |  | 3 кв |  | 4 кв
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 10.409 | 10.752 | 0.52 | 2.809 | 4.769 | 2.569 | 4.93 | 4.584 | 0.19 | 0.79
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 8.0652 | 8.0539 | 0.44068 | 2.1595 | 3.6635 | 1.9251 | 3.8 | 3.5617 | 0.16102 | 2.6685
1.1.1. | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 5.6002 | 5.3859 | -0.00032203 | 2.1595 | 2.2115 | 1.9251 | 3.228 | 3.5617 | 0.16102 | 0.00049153
1.1.2. | в т.ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний) | 2.465 | 2.668 | 0.441 | 0 | 1.452 | 0 | 0.572 | 0 | 0 | 2.668
1.1.3.1. | в т.ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т.ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация | 0.756 | 1.058 | 0 | 0.221 | 0.378 | 0.252 | 0.378 | 0.323 | 0 | 0.262
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе | 0.756 | 1.058 | 0 | 0.221 | 0.378 | 0.252 | 0.378 | 0.323 | 0 | 0.262
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС | 1.5878 | 1.6401 | 0.079322 | 0.42849 | 0.72747 | 0.39188 | 0.75203 | 0.69925 | 0.028983 | 0.12051
1.4. | Прочие собственные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.261
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т.ч.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 10.409 | 10.752 | 0.52 | 2.809 | 4.769 | 2.569 | 4.93 | 4.584 | 0.19 | 0.79
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой
** накопленным итогом за год
Экономист _____________________________________